## Plan d'action
PLAN D'ACTION 2018-2020
| Organisation : | Griffon Aventure
| Entrée en vigueur : | 2018-01-01
| Membres du comité : | Olivier Bazinet
Antoine Bazinet
Natassia Williams
Maxime Boudreau
Gaelle Vivier
| Commentaires : | Voici notre plan de match. Cet outil nous permet de suivre en temps réel nos ambitions et actions en la matière.
100% |  |  | 100%
50% |  |  | 50%
0% |  |  | 0%
100%

## Gouvernance
GOUVERNANCE
| ENJEU 1 : POSITIONNEMENT DE L'ENTREPRISE |  | Indicateur de performance : Description des actions
Objectif 1.1 : Positionner clairement l'entreprise comme un lieu rassembleur et écoresponsable.
| Action(s) |  | Responsable(s) | Échéance |  | Indicateur(s) | Progression | Commentaire(s)
|  |  |  | Début | Fin
0% | 1.1.1 | Développer nos projets en considérant notre positionnement plus environnemental. | Olivier, Antoine | 01-01-2018 | 31-12-2020 | Comparaison entre les établissements
100% | 1.1.2 | Afficher sur le site web un texte d'introduction sur notre positionnement d'entreprise sur la page d'accueil. | Olivier | 01-01-2018 | 01-02-2018 | Texte affiché
0% | 1.1.3 | Faire la promotion de notre culture sur les réseaux sociaux. | Nastassia | 01-01-2018 | 31-12-2020 | 10 000 "j'aime"
0% | 1.1.4 | Renouveler l'offre touristique de la région (atelier de yoga, massages, etc.) en développant l'aspect bien-être. | Équipe | 01-01-2019 | 01-10-2020 | Questionnaire client / stats de réservation
100% | 1.1.5 | Afficher l'engagement de l'entreprise en développement durable à des endroits stratégiques sur le site. | Olivier | 01-01-2018 | 01-06-2018 | Engagement affiché | 100% | Notre engagement est affiché à l'accueil de l'auberge, transmetteant ainsi notre mission aux visiteurs dès leur arrivée.
100% | 1.1.7 | Afficher la politique de développement durable sur le site web. | Olivier | 01-01-2018 | 01-02-2018 | Politique affichée | 100% | Un onglet développement durable a été ajouté à notre site web, avec un texte expliquant notre démarche, ainsi que notre plan d'action.
0% | 1.1.8 | Publier annuellement un rapport en développement durable pour exposer nos efforts pour maximiser nos gains sociaux et minimiser nos impacts environnementaux. | Olivier et Nastassia | 01-01-2018 | 31-12-2020 | 1 rapport annuel
|  |  | … | … | … | … | … | …
| ENJEU 2 : PROMOTION DE L'ÉCOTOURISME |  | Indicateur de performance : Description des actions
Objectif 2.1 : Mettre en valeur les aspects de l'écotourisme et l'inestimable beauté de la Gaspésie.
| Action(s) |  | Responsable(s) | Échéance |  | Indicateur(s) | Progression | Commentaire(s)
|  |  |  | Début | Fin
0% | 2.1.1 | Mettre en place une activité d'excursion, d'interprétation, de pêche et d'histoire des milieux marins gaspésiens et du Saint-Laurent. | Maxime | 01-01-2018 | 01-06-2019 | Activité mise en place
0% | 2.1.2 | Rassembler les partenaires locaux pour développer des activités forfaitaires pour la clientèle. | Maxime | 01-01-2018 | 31-12-2020 | Forfaits établis
0% | 2.1.3 | Maintenir un standard élevé au service à la clientèle en écotourisme. | Équipe | 01-01-2018 | 31-12-2020 | Questionnaire client
0% | 2.1.4 | Sensibiliser les clients et les employés aux enjeux environnementaux. | Équipe | 01-01-2018 | 31-12-2020 | Rencontres d'équipe
0% | 2.1.5 | Faire connaitre l'histoire et la culture gaspésienne. | Équipe | 01-01-2018 | 31-12-2020 | Implantation de panneaux
0% | 2.1.6 | Proposer des bornes de recharges pour véhicules électriques | Antoine, Olivier | 01-01-2019 | 31-12-2020 | Implantation des bornes
100% | [6 empty] | 100%
50% | [6 empty] | 50%
0% | [6 empty] | 0%
0%
1%
25%
50%
75%
100%

## Économique
ÉCONOMIQUE
|  | ENJEU 1 : PRATIQUES D'ACHAT |  | Indicateur de performance : Provenance de nos fournisseurs
Objectif 1.1 : Maintenir 100 % de nos achats auprès de fournisseurs gaspésiens.
|  | Action(s) |  | Responsable(s) | Échéance |  | Indicateur(s) | Progression | Commentaire(s)
[5 empty] | Début | Fin
| 0% | 1.1.1 | Arrêter d'acheter des produits en ligne (international). | Antoine, Olivier | 01-01-2018 | 12-31-2020 | Bilan des achats
| 50% | 1.1.2 | Continuer de favoriser les matériaux usagés disponibles localement. | Équipe | 01-01-2018 | 12-31-2020 | Qté de matériaux usagés utilisés | 50% | 80% du site est fait en matériaux recyclés. Les hébergements et zones communes se construisent avec du bois de grange récupéré, la terrasse a été refaite avec des bobines de fibre optique, des bancs d'autobus sont utilisés comme siège…
| 50% | 1.1.3 | S'approvisionner en ressources primaires (bois, alimentation) strictement gaspésiennes. | Équipe | 01-01-2018 | 12-31-2020 | Choix de fournisseurs gaspésiens | 50% | 90% de nos fournisseurs sont gaspésiens, et plus de 50% des ressources primaires qu'ils nous fournissent sont d'origine gaspésienne
|  | … | … | … | … | … | … | … | …
ENJEU 2 : IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL |  |  |  | Indicateur de performance : Description des actions
Objectif 2.1 : Maintenir et créer des emplois dans la région en stimulant l'économie locale avec nos partenaires.
|  | Action(s) |  | Responsable(s) | Échéance |  | Indicateur(s) | Progression | Commentaire(s)
[5 empty] | Début | Fin
| 0% | 2.1.1 | Élargir la saisonnalité. | Olivier, Antoine | 01-01-2018 | 12-31-2020 | Calendrier de réservation |  | +5% d'occupation au printemps 2018 par rapport à l'année précédente. En attente des chiffres de l'automne 2018.
| 50% | 2.1.2 | Faire affaire avec des services exclusivement gaspésiens (traiteur, garage). | Équipe | 01-01-2018 | 12-31-2020 | Choix de fournisseurs gaspésiens | 50% | Nos principaux fournisseurs sont gaspésiens (alimentation, buanderie, garage, quincaillerie, poissonerie)
| 50% | 2.1.3 | Informer les clients sur les attraits de proximité. | Équipe | 01-01-2018 | 12-31-2020 | Guide du voyageur | 50% | Guide du voyageur en cours de rédaction, il sera prêt à mettre en place au printemps 2019
| 0% | 2.1.4 | Favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. | Équipe | 01-01-2018 | 12-31-2020 | Mise en place de rabais |  | 1êre soirée dédiée au néo-gaspésiens en formule 5@7 en août 2018. Projet à continuer en 2019.
| 50% | 2.1.5 | Échanger les clientèles avec les partenaires. | Équipe | 01-01-2018 | 12-31-2020 | Échanges concrétisés | 50% | Un onglet est dédié à nos partenaire sur notre site web pour mettre en valeur leurs activités.
|  | … | … | … | … | … | … | … | …
| 100% | [6 empty] | 100%
| 50% | [6 empty] | 50%
| 0% | [6 empty] | 0%
0%
1%
25%
50%
75%
100%

## Social
SOCIAL
|  | ENJEU 1 : CONDITIONS DE TRAVAIL |  | Indicateur de performance : Questionnaire de satisfaction
Objectif 1.1 : Obtenir une satisfaction de 100 % de la part de nos employés envers nos conditions de travail.
|  | Action(s) |  | Responsable(s) | Échéance |  | Indicateur(s) | Progression | Commentaire(s)
[5 empty] | Début | Fin
| 0% | 1.1.1 | Maintenir des relations humaines, saines et égalitaires. | Équipe | 01-01-2018 | 31-12-2020 | Questionnaire des employés
| 100% | 1.1.2 | Optimiser la vie à l'auberge de nos employés. | Équipe | 01-01-2018 | 31-12-2020 | Implantation de mesures de qualité de vie | 100% | Achat d'une maison pour le staff qui améliore leur qualité de vie et leur donne un espace privé pour leur temps libre. (Hébergement, transports, rabais, nourriture) …
| 0% | 1.1.3 | Maintenir la flexibilité des horaires. | Équipe | 01-01-2018 | 31-12-2020 | Flexibilité maintenue |  |  | canyon bar coordo entre l'équipe
| 100% | 1.1.4 | Offrir une allocation par semaine à l'équipe pour leurs besoins. | Équipe | 01-01-2018 | 31-12-2020 | Allocation allouée | 100% | Allocation nourriture qui donne au staff un plus grand choix quand à la nourriture fournie.
| 100% | 1.1.5 | Promouvoir les bonnes habitudes alimentaires. | Équipe | 01-01-2018 | 31-12-2020 | Menu santé | 100% | Livre de recettes du staff mis en place, achat de produits frais locaux au jardin communautaire
| 100% | 1.1.6 | Mise en place d'une "ristourne" via la qualité du service (pourboires). | Équipe | 01-01-2018 | 01-06-2018 | Application de la ristourne | 100% | Pourboire en pot commun pour les bénévoles pour l'achats de petits 'plus'
| 0% | 1.1.7 | Favoriser un mode de fonctionnement plus horizontal. | Équipe | 01-01-2018 | 31-12-2020 | Rencontres d'équipe |  | Rencontre d'équipe hebdomadaire
| 0% | 1.1.8 | Consulter nos employés sur une base régulière à propos des conditions de travail. | Équipe | 01-01-2018 | 31-12-2020 | Rencontres personnalisées |  | Formulaire de satisfaction à remplir à la fin du bénévolat | politique de porte ouverte
|  | … | … | … | … | … | … | … | …
ENJEU 2 : ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS |  |  |  | Indicateur de performance : Taux de roulement des employés
Objectif 2.1 : Diminuer de 20 % le taux de roulement de nos employés.
|  | Action(s) |  | Responsable(s) | Échéance |  | Indicateur(s) | Progression | Commentaire(s)
[5 empty] | Début | Fin
| 100% | 2.1.1 | Proposer un emploi pour une saison suivante aux bénévoles qui se démarquent. | Olivier, Antoine | 01-01-2018 | 31-12-2020 | Offre d'emploi | 100% | Création de 3 emplois pour anciens bénévoles (2017-2018)
| 100% | 2.1.2 | Mise en place de bonus pour les bénévoles qui reviennent l'année suivante (allocation, hébergement). | Olivier, Antoine | 01-01-2018 | 31-12-2020 | Bonus mis en place | 100% | Allocation et hébergement privé mis en place pour 1 ancien bénévole
| 0% | 2.1.3 | Formaliser nos bonnes conditions de travail dans un manuel de l'employé. | Olivier, Antoine | 01-01-2018 | 01-06-2019 | Manuel rédigé
| 100% | 2.1.4 | Communiquer ouvertement nos bonnes conditions de travail. | Olivier, Antoine | 01-01-2018 | 31-12-2020 | Rencontres d'équipe / Entrevues | 100% | Mise en avant du système participatif lors des rencontres d'équipes hebdomadaires
| … | … | … | … | … | … | … | … | …
ENJEU 3 : CRÉER UN MILIEU DE TRAVAIL INCLUSIF |  |  |  | Indicateur de performance : Diversité dans l'équipe
Objectif 3.1 : Créer un milieu de travail inclusif.
|  | Action(s) |  | Responsable(s) | Échéance |  | Indicateur(s) | Progression | Commentaire(s)
[5 empty] | Début | Fin
| 50% | 3.1.1 | Constituer une équipe inclusive et diverse | Antoine | 01-01-2018 | 31-12-2020 | Diversité dans l'équipe | 50% | Un employé avec contrat d'insertion au travail, 3 nationalités différentes dans l'équipe.
| 100% | [6 empty] | 100%
| 50% | [6 empty] | 50%
| 0% | [6 empty] | 0%
0%
1%
25%
50%
75%
100%

## Environnemental
ENVIRONNEMENTAL
| ENJEU 1 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES |  | Indicateur de performance : Quantité de matières résiduelles envoyées à l'enfouissement
Objectif 1.1 : Réduire de 25 % la quantité de matières résiduelles envoyée à l'enfouissement.
| Action(s) |  | Responsable(s) | Échéance |  | Indicateur(s) | Progression | Commentaire(s)
|  |  |  | Début | Fin
50% | 1.1.1 | Adapter le message d'accueil à encourager les clients à la bonne gestion des matières résiduelles (tendre vers le zéro déchet). | Équipe | 01-01-2018 | 01-06-2018 | Message adapté | 50% | Description du tri des déchets dans le message d'accueil.
50% | 1.1.2 | Avoir un affichage clair et uniforme sur tout le site en ce qui a trait au tri des matières (affiches de Recyc-Québec). | Olivier | 01-01-2018 | 01-06-2019 | Affichage mis en place | 50% | Rencontre en août 2018 avec un interlocuteur de la Régie Intermunicipale de traitement des matiéres résiduelles de Gaspé suite à la mise en place de la collecte de compost. Affichage prévu pour printemps 2019
0% | 1.1.3 | Adapter la taille des contenants (gros compost, gros recyclage, petite poubelle) sur tout le site et l'uniformiser. | Olivier, Antoine | 01-01-2018 | 01-06-2019 | Contenants installés
0% | 1.1.4 | Former le personnel à intervenir en cas de mauvaise gestion de la part d'un client. | Antoine | 01-01-2018 | 31-12-2020 | Employés formés
0% | 1.1.5 | Former le personnel à réduire la dimension des rebuts jetés pour maximiser l'espace dans les conteneurs (défaire les boîtes de carton, compresser les matières, etc.). | Olivier, Antoine | 01-01-2018 | 31-12-2020 | Employés formés
0% | 1.1.6 | Réduire à la source autant que possible les emballages. | Équipe | 01-01-2018 | 31-12-2020 | Restrictions imposées
0% | 1.1.7 | Installer des bacs à compost dans les toilettes. | Olivier, Antoine | 01-01-2018 | 01-06-2018 | Bacs installés
100% | 1.1.8 | Discuter avec les fournisseurs pour le retour des boîtes. | Olivier | 01-01-2018 | 01-06-2019 | Retour formalisé | 100% | Notre principal fournisseur, Servab, reprend la totalité de ses boites.
| … | … | … | … | … | … | … | …
| ENJEU 2 : GESTION DE L'EAU |  | Indicateur de performance : Données du compteur d'eau
Objectif 2.1 : Réduire de 40 % l'utilisation de l'eau potable.
| Action(s) |  | Responsable(s) | Échéance |  | Indicateur(s) | Progression | Commentaire(s)
|  |  |  | Début | Fin
0% | 2.1.1 | Mettre en place un système de récupération des eaux grises. | Antoine | 01-01-2018 | 01-06-2019 | Système en place
0% | 2.1.2 | Améliorer les eaux grises des chalets (chaudières à ramener dans le système septique). | Antoine | 01-01-2018 | 01-06-2018 | Contenants achetés
100% | 2.1.3 | Sensibiliser les clients et les employés à utiliser de l'eau pluviale. | Équipe | 01-01-2018 | 31-12-2020 | Clients et employés informés | 100% | Installation de barrils de récupération d'eau pluvial dans chaque chalet et à l'acceuil. Les clients sont informés de ceci à leur arrivée et encouragés à utiliser l'eau de pluie.
| … | … | … | … | … | … | … | …
| ENJEU 3 : PRÉSERVATION DE L'INTÉGRITÉ ENVIRONNEMENTALE |  | Indicateur de performance : Description des actions
Objectif 3.1 : Mettre en place des mesures pour encourager la biodiversité faunique et floristique.
| Action(s) |  | Responsable(s) | Échéance |  | Indicateur(s) | Progression | Commentaire(s)
|  |  |  | Début | Fin
0% | 2.1.1 | Planter des plantes pour revitaliser et contrer autant que possible l'érosion des berges. | Nastassia | 01-01-2018 | 01-08-2019 | Plantes plantées
0% | 2.1.2 | Planter différentes espèces d'arbres pour encourager une meilleure diversité. | Nastassia | 01-01-2019 | 01-08-2020 | Plantes plantées
0% | 2.1.3 | Implanter une culture maraichère biologique sur le site (intégrer dans l'alimentation). | Nastassia | 01-01-2019 | 01-08-2020 | Plantes plantées
0% | 2.1.4 | Minimiser autant que possible la perte d'habitat (déboisement). | Olivier, Antoine | 01-01-2018 | 31-12-2020 | Restrictions imposées
| … | … | … | … | … | … | … | …
100% | [6 empty] | 100%
50% | [6 empty] | 50%
0% | [6 empty] | 0%
0%
1%
25%
50%
75%
100%